## Dashboard
Maestria en Ciencia de los datos
Daian Fajardo, Hernan Sepulveda, Juan Carlos Agudelo , Juan David Sanz
Proyecto Integrado 202001 |  |  | 1-May-20 to 20-Jun-20
Estructura | Estados | Task | Start Date | Finish Date | Gantt Duration | time axis 2020-05-01 to 2021-07-04
Avance 1 | Done | Definicion del proyecto | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-09; 2020-05-12
Avance 1 | Done | Entendimiento del problema | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | bar: 2020-05-13 to 2020-05-16; 2020-05-19
Avance 1 | Done | Entendimiento de los datos | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15
Avance 1 | Done | Creacion de presentacion Publica | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15
Avance 1 | Done | Creacion proyecto en github | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15
Avance 1 | Done | Reporte tecnico y modelos | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15
Avance 2 | Done | Creacion de presentacion Publica | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 2 | Done | Creacion proyecto en github | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 2 | Done | Reporte tecnico y modelos | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 2 | Done | Disposicion tecnologias para el proyecto | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 2 | Done | Preparacion de los datos | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 2 | Done | Modelos preliminares | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8
Avance 3 | In progress | Creacion de presentacion Publica | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12
Avance 3 | In progress | Creacion proyecto en github | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12
Avance 3 | In progress | Reporte tecnico y modelos | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12
Avance 3 | In progress | Modelos preliminares validos | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12
Avance 3 | In progress | producto-desplegado | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12
Definicion | Done | Definicion del proyecto a presentar | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 1
Definicion | Done | Envio del correo al PI | 2020-05-01 | 2020-05-03 | 2
Definicion | Done | Propuesta - Documento | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 11
Evaluacion | Not started | Creacion de presentacion Publica | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6
Evaluacion | Not started | Creacion proyecto en github | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6
Evaluacion | Not started | Reporte tecnico y modelos | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6
Evaluacion | Not started | Modelos finales validos | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Project
Estructura | Task | Task Description | Start Date | Finish Date | Gantt Duration | Estados
Definicion | Definicion del proyecto a presentar | Definicion del proyecto a presentar | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 1 | Done | 2020-05-01
Definicion | Envio del correo al PI | En el momento de definir su proyecto, deben anunciarlo en este medio (en la pestaña publicaciones nombrándome).Juan Carlos Monroy Osorio Enviar mensaje a Lalinde con copia a Juan carlos Monroy, explicar el tema y los participantes del equipo | 2020-05-01 | 2020-05-03 | 2 | Done | 2020-06-20
Definicion | Propuesta - Documento | • <titulo> • <integrantes,emails> • <descripción-problema,contexto> • <utilización-y-uso-de-una-metodología>: CRISP-DM o Microsoft-TDSP (colocar otras secciones de acuerdo a la metodología) • <fuentes-datos> • <entregables> • <requerimientos-tecnológicos-o-definición-tecnología> • <fechas-entregas> | 2020-05-10 | 2020-05-21 | 11 | Done | 50
Avance 1 | Definicion del proyecto |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 1 | Entendimiento del problema |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 1 | Entendimiento de los datos |  | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 1 | Creacion de presentacion Publica | Entregable | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 1 | Creacion proyecto en github | Entregable | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 1 | Reporte tecnico y modelos | Entregable | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 15 | Done
Avance 2 | Disposicion tecnologias para el proyecto | Definir que metodo de almacenamiento, transferencia y seguridad utilizaremos | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 2 | Preparacion de los datos | Transformaciones necesarias | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 2 | Modelos preliminares |  | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 2 | Creacion de presentacion Publica | Entregable | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 2 | Creacion proyecto en github | Entregable | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 2 | Reporte tecnico y modelos | Entregable | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Done
Avance 3 | Modelos preliminares validos |  | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12 | In progress
Avance 3 | Creacion de presentacion Publica | Entregable | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12 | In progress
Avance 3 | Creacion proyecto en github | Entregable | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12 | In progress
Avance 3 | Reporte tecnico y modelos | Entregable | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12 | In progress
Avance 3 | producto-desplegado | Entregable | 2020-06-02 | 2020-06-14 | 12 | In progress
Evaluacion | Modelos finales validos |  | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6 | Not started
Evaluacion | Creacion de presentacion Publica | Entregable | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6 | Not started
Evaluacion | Creacion proyecto en github | Entregable | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6 | Not started
Evaluacion | Reporte tecnico y modelos | Entregable | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 6 | Not started
Formulas:
Start Date = [Start Date, row above]

## Rubricas
Almacenamiento y Recuperación de Información.
Check | Tarea | Subtarea | Comentarios
FALSE | Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Ambiente tecnológico: Servidores, Nube, etc | Obligatorio
FALSE | Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Origen de los datos | Obligatorio
| Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Ingesta de datos (modos: batch, ETL, streaming) | Obligatorio
FALSE | Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Almacenamiento de los datos, Uso de sistemas de archivos distribuidos | Obligatorio
FALSE | Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Almacenamiento de los datos, Uso de bases de datos SQL o NoSQL de acuerdo a la problemática | Obligatorio
| Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Frameworks de procesamiento de datos. | Obligatorio
| Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Despliegue de modelos, Almacenamiento, motores SQL o NoSQL de acuerdo a la problemática | Obligatorio
| Ciclo de vida de los datos y procesamiento analítico | Despliegue de modelos, Persistencia de modelos y publicación en APIs. | Obligatorio
TRUE | Mineria de Texto | preparación de los datos (limpieza, tokenización, remoción de palabras de parada, stemming, lemmatization, POS. | Si esta relacionado con procesamiento de texto
TRUE | Mineria de Texto | modelos de representación de documentos, embedding, reducción de dimensionalidad | Si esta relacionado con procesamiento de texto
| Mineria de Texto | modelos de indexación, búsqueda, ranking, o diferentes técnicas en text mining como: tópicos, clasificación, agrupación, análisis de sentimientos, comunidades, etc, de acuerdo al caso | Si esta relacionado con procesamiento de texto
FALSE | Mineria de Texto | validación y escalabilidad de los modelos | Si esta relacionado con procesamiento de texto
Tareas completas |  | 2
Algebra de datos
Check | Tarea | Subtarea | Comentarios
FALSE | Algebra | Limpieza y filtrado de datos a traves de metricas y distancias adecuadas
| Algebra | Identificacion de outliers
| Algebra | Aplicacion de valores y vectores propios en la identificacion de proyecciones y reducción de dimension
| Algebra | Normas y determinantes para calcular varianzas globales
| Algebra | Productos internos para la identificacion de asociaciones lineales entre variables.
| Algebra | Aplicacion de la descomposicion en valores singulares
| Algebra | Numero condicion de las matrices de covarianzas.
Tareas completas |  | 0
Estadistica en Analitica
Check | Tarea | Subtarea | Comentarios
FALSE | Estadistica | Descripción de los datos multivariantes
| Estadistica | Regresiones y correlaciones
TRUE | Estadistica | Clasificación no supervisada y segmentación en grupos
TRUE | Estadistica | Clasificación supervisada con entrenamiento y validación
Tareas completas |  | 2

## Tools
Definicion de Problemas | https://diytoolkit.org/tools/problem-definition-2/
Analisis DOFA | https://diytoolkit.org/tools/swot-analysis-2/
Monitoria Matematicas | Matemáticas: Alejandro Calle Saldarriaga (acalles@eafit.edu.co) Miércoles de 18:00 a 21:00
Monitoria Estadistica | Estadística: Santiago Ortiz Arias (sortiza2@eafit.edu.co) Lunes de 18:00 a 21:00

## Refe
COUNT STATUS TASKS |  | Status
In progress | 5 | Not started
Done | 15 | In progress
Not started | 4 | On hold
Cancelled | 0 | Cancelled
On hold | 0 | Done
Total task | 19
PROGRESS
Days Remaining | 47.37%
Days Completed | 78.95%
DATES PER PROJECT
Min of Start Date | Max of Finish Date
43952 | 44002
SCROLL BAR
0
Count of Start Date
24